## Planificación PFC
Tarefa	Versión vencellada	01/04/24	08/04/24	15/04/24	22/04/24	29/04/24	06/05/24	13/05/24	20/05/24	27/05/24	03/06/24	10/06/24	17/06/24	24/06/24	01/07/24	08/07/24	15/07/24	22/07/24	29/07/24	05/08/24	12/08/24	19/08/24	26/08/24	02/09/24	Descrición entregas
Realizar a memoria preliminar do proxecto	0.13.3
Entrega de versión																									Entrega da idea do proxecto
Corrección mensaxe páxina logout	0.13.4
Corrección na xestión de datos erróneos en login
Por limitación en puntuación de valoracións
Entrega de versión
Crear vista “Mis Productos” para ter aí os botóns “Editar” e “Borrar”	0.14.0
Crear vista para o detalle dun produto
Enviar email con datos do formulario de contacto
Enviar email con datos do pedido realizado
Permitir a un usuario que edite o seu contrasinal de acceso
Engadir produtos en múltiples carriños simultaneamente
Actualizar o FrontEnd de todalas vistas
Engadir a xestión de erros con páxinas personalizadas e con excepcións
Revisar la seguridade e controis de acceso
Actualizar a memoria preliminar do proxecto
Entrega de versión																									Entrega dos avances do proxecto
Refactorizar todo el código	0.15.0
Ampliar o xogo de datos
Pasar a BD a disco
Facer a aplicación despregable
Rematar a memoria e realizar unha presentación-póster
Entrega de versión																									Entrega do proxecto e memoria
Crear API para obter lista de produtos dispoñibles e documentala	0.16.0
Engadir Testing
Entrega de versión
Detallar localización en diferentes atributos (Provincia, Ayuntamiento, etc.)	0.17.0
Engadir validación de datos no FrontEnd e BackEnd ao crear un produto
Engadir máis filtros aos produtos
Engadir botón “clonar” nos produtos
Engadir botón “baleirar carro”
Entrega de versión
Engadir auto-rexistro de usuarios con envío de email de confirmación	0.18.0
Engadir a validación de datos no FrontEnd e BackEnd durante o auto-rexistro
Engadir a opción “lémbrame” basado en Cookies no Login
Entrega de versión
Engadir a auto-clonación de produtos recursivos	0.19.0
Engadir lista despregable para os códigos LER
Engadir lista despregable para os diferentes atributos da localización
Entrega de versión
Engadir un mapa para que se podan xeorreferenciar os produtos dun pedido	0.20.0
Engadir a posibilidade de trazar unha ruta no mapa
Entrega de versión
Elaborar plan de empresa e analizar a viabilidade económica

## Orzamento
N.º	CONCEPTO	CANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	%
1.	Desenvolvemento de software
1.1	Versión 0.13.4	3 horas		30 €	1,94 %
	Corrección mensaxe páxina logout	1 hora	10 € / hora	10 €	0,65 %
	Corrección na xestión de datos erróneos en login	1 hora	10 € / hora	10 €	0,65 %
	Por limitación en puntuación de valoracións	1 hora	10 € / hora	10 €	0,65 %
1.2	Versión 0.14.0	32,5 horas		325 €	21,04 %
	Crear vista “Mis Productos” para ter aí os botóns “Editar” e “Borrar”	1 hora	10 € / hora	10 €	0,65 %
	Crear vista para o detalle dun produto	1 hora	10 € / hora	10 €	0,65 %
	Enviar email con datos do formulario de contacto	1 hora	10 € / hora	10 €	0,65 %
	Enviar email con datos do pedido realizado	1 hora	10 € / hora	10 €	0,65 %
	Permitir a un usuario que edite o seu contrasinal de acceso	2 horas	10 € / hora	20 €	1,29 %
	Engadir produtos en múltiples carriños simultaneamente	8,5 horas	10 € / hora	85 €	5,50 %
	Actualizar o FrontEnd de todalas vistas	10,5 horas	10 € / hora	105 €	6,80 %
	Engadir a xestión de erros con páxinas personalizadas e con excepcións	2,5 horas	10 € / hora	25 €	1,62 %
	Revisar la seguridade e controis de acceso	2,5 horas	10 € / hora	25 €	1,62 %
	Actualizar a memoria preliminar do proxecto	2,5 horas	10 € / hora	25 €	1,62 %
1.3	Versión 0.15.0	35 horas		350 €	22,65 %
	Refactorizar todo el código	7 horas	10 € / hora	70 €	4,53 %
	Ampliar o xogo de datos	3,5 horas	10 € / hora	35 €	2,27 %
	Pasar a BD a disco	3,5 horas	10 € / hora	35 €	2,27 %
	Facer a aplicación despregable	14 horas	10 € / hora	140 €	9,06 %
	Rematar a memoria e realizar unha presentación-póster	7 horas	10 € / hora	70 €	4,53 %
2.	Software			0 €	0,00 %
			0,00 €	0 €	0,00 %
3.	Hardware			800 €	51,78 %
			800 € / unid	800 €	51,78 %
4.	Outros			40 €	2,59 %
	Redacción de memoria preliminar	4 horas	10 € / hora	40 €	2,59 %
			TOTAL	1.545 €