## Planificación orixinal PFC
Tarefa	Versión vencellada	01/04/24	08/04/24	15/04/24	22/04/24	29/04/24	06/05/24	13/05/24	20/05/24	27/05/24	03/06/24	10/06/24	17/06/24	24/06/24	01/07/24	08/07/24	15/07/24	22/07/24	29/07/24	05/08/24	12/08/24	19/08/24	26/08/24	02/09/24	Descrición entregas
Realizar a memoria preliminar do proxecto	0.13.3
Entrega de versión																									Entrega da idea do proxecto
Corrección mensaxe páxina logout	0.13.4
Corrección na xestión de datos erróneos en login
Por limitación en puntuación de valoracións
Entrega de versión
Crear vista “Mis Productos” para ter aí os botóns “Editar” e “Borrar”	0.14.0
Crear vista para o detalle dun produto
Enviar email con datos do formulario de contacto
Enviar email con datos do pedido realizado
Permitir a un usuario que edite o seu contrasinal de acceso
Engadir produtos en múltiples carriños simultaneamente
Actualizar o FrontEnd de todalas vistas
Engadir a xestión de erros con páxinas personalizadas e con excepcións
Revisar la seguridade e controis de acceso
Actualizar a memoria preliminar do proxecto
Entrega de versión																									Entrega dos avances do proxecto
Refactorizar todo el código	0.15.0
Ampliar o xogo de datos
Pasar a BD a disco
Facer a aplicación despregable
Rematar a memoria e realizar unha presentación-póster
Entrega de versión																									Entrega do proxecto e memoria
Crear API para obter lista de produtos dispoñibles e documentala	0.16.0
Engadir Testing
Entrega de versión
Detallar localización en diferentes atributos (Provincia, Ayuntamiento, etc.)	0.17.0
Engadir validación de datos no FrontEnd e BackEnd ao crear un produto
Engadir máis filtros aos produtos
Engadir botón “clonar” nos produtos
Engadir botón “baleirar carro”
Entrega de versión
Engadir auto-rexistro de usuarios con envío de email de confirmación	0.18.0
Engadir a validación de datos no FrontEnd e BackEnd durante o auto-rexistro
Engadir a opción “lémbrame” basado en Cookies no Login
Entrega de versión
Engadir a auto-clonación de produtos recursivos	0.19.0
Engadir lista despregable para os códigos LER
Engadir lista despregable para os diferentes atributos da localización
Entrega de versión
Engadir un mapa para que se podan xeorreferenciar os produtos dun pedido	0.20.0
Engadir a posibilidade de trazar unha ruta no mapa
Entrega de versión
Elaborar plan de empresa e analizar a viabilidade económica

## Orzamento
N.º	CONCEPTO	CANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	%
1.	Desenvolvemento do software	22 horas		870 €	54,04%
1.1	Versión 0.13.4 – Corrección de erros detectados no PoC	1 horas	60 € / hora	60 €	3,73%
1.4	Versión 0.14.0 – Refactorización do código para adaptar o PoC á idea do proxecto	3 horas	60 € / hora	180 €	11,18%
1.5	Versión 0.15.0 – Completar código da arquitectura MVC	2 horas	60 € / hora	120 €	7,45%
1.6	Versión 0.16.0 – Mellora da interface web segundo as indicacións da Guía Básica de Estilo	7 horas	60 € / hora	420 €	26,09%
1.7	Versión 0.17.0 – Implantación limitada de validacións no lado cliente	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.8	Versión 0.18.0 – Implantación limitada de solución de integración mediante API	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.9	Versión 0.19.0 – Implantación limitada de xestión de erros mediante excepcións e páxinas personalizadas	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.10	Versión 0.20.0 – Implantación limitada de comunicacións vía correo electrónico	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.11	Versión 0.21.0 – Cambiar o Sistema de Xestión de Base de Datos	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.12	Versión 0.22.0 – Ampliar o xogo de datos de demostración	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.13	Versión 0.23.0 – Despregar a aplicación	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.14	Versión 0.24.0 – Mellorar a experiencia na creación de rexistros de residuos: clonar rexistros,	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
1.15	Versión 0.25.0 – Implantar a visualización dos residuos nun mapa	1 horas	60 € / hora	10 €	0,62%
2.	Software			0 €	0,00%
2.1	Windows 11	1 unidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.2	LibreOffice	1 unidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3	Draw.io (app.diagrams.net)	-	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4	Visual Studio Code	1 unidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5	Firefox Browser	1 unidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.6	Git	1 unidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.7	Github	-	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.8	Postman	1 unidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.9	Gimp	1 unidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.	Hardware			500 €	31,06%
3.1	PC portátil		500 € / unid	500 €	31,06%
4.	Outros	4 horas		240 €	14,91%
3.2	Planificación, redacción das memorias e preparación da presentación	4 horas	60 € / hora	240 €	14,91%
		26 horas	TOTAL	1.610 €	100,00%